## Arbeitsrapport_Bruno
Arbeitsrapport
Vorname, Name: |  |  | Faustina, Bruno |  | Soll-h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Zeitraum (Datum von / Datum bis): |  |  |  |  | Soll-h kum | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 248 | 262 | 276 | 290 | 304 | 318 | 332 | 346 | 360
Woche | Datum | Datum | Aufwand in h | Wichtige Arbeitsschritte | Ist-h kum | 4 | 10 | 20 | 32 | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 4 | Einlesen, Aufgabenstellung, Terminfindung, Organisation, Arbeitsplanung im Semester
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 6 | Kick-Off, Organisation, Planung, Literatur,EinlesenLektüre, Planung und Organisation
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 10 | Projektvereinbarung,GitHub&Projects aufsetzten, Projekvereinbarung, Todos in Tasks, Arbeiten mit Latex, Meilensteine definieren, zeiterfassung, Emails
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 12 | Test Blockchain Netzwerk aufgesetzt, Sitzung feedback, Protokoll schreiben/schicken, Vereinbarung, Meilensteine, Tsks
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 11 | Projektvereinbarung finalisiert, First Smart contract, Vereinbarung Feedback einfliessen lassen, know how
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 9 | Analyse; Besprechung; Protokoll; Feedback einbauen; Bericht
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 |  | Projektwoche
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15
14 | 2019-12-16 | 2019-12-22
15 | 2019-12-23 | 2019-12-29
16 | 2019-12-30 | 2020-01-05
17 | 2020-01-06 | 2020-01-12
18 | 2020-01-13 | 2020-01-19
19 | 2020-01-20 | 2020-01-26
20 | 2020-01-27 | 2020-02-02
21 | 2020-02-03 | 2020-02-09
22 | 2020-02-10 | 2020-02-16
23 | 2020-02-17 | 2020-02-23
24 | 2020-02-24 | 2020-03-01
25 | 2020-03-02 | 2020-03-08
26 | 2020-03-09 | 2020-03-15
27 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | Abgabe
Aufwand Total (in h): |  |  | 52

## Arbeitsrapport_Maikoff
Arbeitsrapport
Vorname, Name: |  |  | Sergejurij, Maikoff |  | Soll-h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Zeitraum (Datum von / Datum bis): |  |  |  |  | Soll-h kum | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 248 | 262 | 276 | 290 | 304 | 318 | 332 | 346 | 360
Woche | Datum | Datum | Aufwand in h | Wichtige Arbeitsschritte | Ist-h kum | 3 | 9 | 31 | 49 | 63 | 75 | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 3 | Organisation, Planung, Literatur, Aufgabenstellung
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 6 | Kickoff, EinlesenLektüre, Planung und Organisation
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 22 | Template, Projektvereinbarung
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 18 | 2tes Meeting, Projektvereinbarung, Protokoll, Testumgebung aufsetzen, Einarbeiten in Materie
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 14 | Einlesen, First Smart contract, Projektvereinbarung überarbeitet
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 12 | Einlesen, Meeting, Report
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 9 | Parity, Report
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 10 | Parity, Coachmeeting
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 |  | Projektwoche
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15
14 | 2019-12-16 | 2019-12-22
15 | 2019-12-23 | 2019-12-29
16 | 2019-12-30 | 2020-01-05
17 | 2020-01-06 | 2020-01-12
18 | 2020-01-13 | 2020-01-19
19 | 2020-01-20 | 2020-01-26
20 | 2020-01-27 | 2020-02-02
21 | 2020-02-03 | 2020-02-09
22 | 2020-02-10 | 2020-02-16
23 | 2020-02-17 | 2020-02-23
24 | 2020-02-24 | 2020-03-01
25 | 2020-03-02 | 2020-03-08
26 | 2020-03-09 | 2020-03-15
27 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | Abgabe
Aufwand Total (in h): |  |  | 94