## Arbeitsrapport_Bruno
Arbeitsrapport
Vorname, Name: |  |  | Faustina, Bruno |  | Soll-h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Zeitraum (Datum von / Datum bis): |  |  |  |  | Soll-h kum | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 248 | 262 | 276 | 290 | 304 | 318 | 332 | 346 | 360
Woche | Datum | Datum | Aufwand in h | Wichtige Arbeitsschritte | Ist-h kum | 4 | 10 | 20 | 32 | 43 | 52 | 57 | 64 | 76 | 94 | 109 | 112 | 112 | 122 | 126 | 126 | 131 | 147 | 163 | 167 | 191 | 217 | 249 | 271 | 322 | 368 | 379
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 4 | Einlesen, Aufgabenstellung, Terminfindung, Organisation, Arbeitsplanung im Semester
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 6 | Kick-Off, Organisation, Planung, Literatur,EinlesenLektüre, Planung und Organisation
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 10 | Projektvereinbarung,GitHub&Projects aufsetzten, Projekvereinbarung, Todos in Tasks, Arbeiten mit Latex, Meilensteine definieren, zeiterfassung, Emails
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 12 | Test Blockchain Netzwerk aufgesetzt, Sitzung feedback, Protokoll schreiben/schicken, Vereinbarung, Meilensteine, Tsks
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 11 | Projektvereinbarung finalisiert, First Smart contract, Vereinbarung Feedback einfliessen lassen, know how
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 9 | Analyse; Besprechung; Protokoll; Feedback einbauen; Bericht
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 5
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 7 | Coachmeetign
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 12 | Architektur+Zwischenpräsi+Protokoll+Bilder verbessert
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 18 | FlowCharts+Zummanen in Brugg
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 15 | Projektwoche/ Präsentation/Vorbereitung/Nachbearbeitung
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | 3
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15
14 | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 10 | Treffen und Nachbearbeitungen vom Treffen
15 | 2019-12-23 | 2019-12-29 | 4 | Nachbearbeitungen + Einlesen
16 | 2019-12-30 | 2020-01-05
17 | 2020-01-06 | 2020-01-12 | 5 | Einesen /arbeiten in Web3J
18 | 2020-01-13 | 2020-01-19 | 16 | Einarbeiten in Parity+Web3J, Status Meeting + Verbessern der FlowCharts, Docker, Versucht UnCertified Account Transaktionen zu blockieren wenn Transaktions Gas null ist
19 | 2020-01-20 | 2020-01-26 | 16 | Toml File
20 | 2020-01-27 | 2020-02-02 | 4
21 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 24 | Java Programm
22 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 26 | JavaProgramm, Besprechung, FlowCharts, Abnahmekriterien, AK TestReport, Meilensteine
23 | 2020-02-17 | 2020-02-23 | 32 | Raport korrigiert, Algo weiter, Tests, Java fehler korrigiert, Manuelle tests, Abnahmekriterien, testreport
24 | 2020-02-24 | 2020-03-01 | 22 | Programm, Report, Statusmeeting; Deployable, Tests
25 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 51 | java Code, testing, Klass diagramm
26 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 46 | Testing, Java, AK, Betriebshandbuch
27 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 11 | 7+4
Aufwand Total (in h): |  |  | 379

## Arbeitsrapport_Maikoff
Arbeitsrapport
Vorname, Name: |  |  | Sergejurij, Maikoff |  | Soll-h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Zeitraum (Datum von / Datum bis): |  |  |  |  | Soll-h kum | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 248 | 262 | 276 | 290 | 304 | 318 | 332 | 346 | 360
Woche | Datum | Datum | Aufwand in h | Wichtige Arbeitsschritte | Ist-h kum | 3 | 9 | 31 | 49 | 63 | 75 | 84 | 97 | 105 | 118 | 125 | 134 | 150 | 160 | 160 | 175 | 183 | 202 | 218 | 230 | 247 | 267 | 297 | 330 | 372 | 412 | 427
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 3 | Organisation, Planung, Literatur, Aufgabenstellung
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 6 | Kickoff, EinlesenLektüre, Planung und Organisation
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 22 | Template, Projektvereinbarung
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 18 | 2tes Meeting, Projektvereinbarung, Protokoll, Testumgebung aufsetzen, Einarbeiten in Materie
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 14 | Einlesen, First Smart contract, Projektvereinbarung überarbeitet
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 12 | Einlesen, Meeting, Report
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 9 | Parity, Report
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 13 | Parity, Coachmeeting, Updating Contracts to Solidity 0.5.12
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 8 | Updating Contracts to Solidity 0.5.12
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 13 | Report, Präsi,, Coachmeeting
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 7 | Projektwoche, Zwischenpräsentation
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | 9 | Report
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | 16 | Report
14 | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 10 | Report
15 | 2019-12-23 | 2019-12-29 | 0
16 | 2019-12-30 | 2020-01-05 | 15 | Parity, Report
17 | 2020-01-06 | 2020-01-12 | 8 | Parity
18 | 2020-01-13 | 2020-01-19 | 19 | Partiy, Docker; Java
19 | 2020-01-20 | 2020-01-26 | 16 | Parity, Docker, Java, Remote Access
20 | 2020-01-27 | 2020-02-02 | 12 | Report, Docker, Parity
21 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 17 | Report
22 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 20 | Meeting, Report
23 | 2020-02-17 | 2020-02-23 | 30 | Report
24 | 2020-02-24 | 2020-03-01 | 33 | Report
25 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 42 | Report Java
26 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 40 | Report
27 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 15 | Report, Abgabe
Aufwand Total (in h): |  |  | 427